## Sayfa1
Başlangıç | 2023-10-30
Bitiş | 2023-12-31 |  | 1.Hafta | [6 empty] | 2.Hafta | [6 empty] | 3.Hafta | [6 empty] | 4.Hafta | [6 empty] | 5.Hafta | [6 empty] | 6.Hafta | [6 empty] | 7.Hafta | [6 empty] | 8.Hafta | [6 empty] | 9.Hafta
 | time axis 2023-10-30 to 2023-12-31
Görevler | Başlangıç | Bitiş | bar: 2023-10-30 to 2023-12-31
1.Hafta
Amaç Belirlenmesi | 2023-10-30 | 2023-11-01
Kapsam Belirlenmesi | 2023-11-01 | 2023-11-03
Kaynak Araştırması | 2023-11-03 | 2023-11-04
Sprint | 2023-11-04 | 2023-11-04
2.Hafta
Verilerin Toplanması | 2023-11-06 | 2023-11-08
Platformların Seçimi | 2023-11-08 | 2023-11-09
Sprint | 2023-11-11 | 2023-11-11
3.Hafta
Gereksinim Analizi | 2023-11-13 | 2023-11-15
Use Case | 2023-11-14 | 2023-11-15
Class | 2023-11-15 | 2023-11-16
ER | 2023-11-15 | 2023-11-16
Gantt | 2023-11-16 | 2023-11-17
Sprint | 2023-11-18 | 2023-11-18
6.Hafta
Domain ve Hosting | 2023-12-04 | 2023-12-09
Front-End | 2023-12-06 | 2023-12-16
Tailwind CSS ile tasarım | 2023-12-06 | 2023-12-09
React.js ile kodlama | 2023-12-09 | 2023-12-16
Sprint | 2023-12-09 | 2023-12-09
7.Hafta
Veritabanı | 2023-12-11 | 2023-12-17
Şema tasarlanması | 2023-12-11 | 2023-12-14
Performans ayarları | 2023-12-14 | 2023-12-17
Sprint | 2023-12-16 | 2023-12-16
8.Hafta
Backend | 2023-12-18 | 2023-12-24
API | 2023-12-18 | 2023-12-22
Sunucu | 2023-12-21 | 2023-12-24
Sprint | 2023-12-23 | 2023-12-23
9.Hafta
Testler | 2023-12-25 | 2023-12-26
Dağıtım | 2023-12-26 | 2023-12-28
Dokümantasyon | 2023-12-28 | 2023-12-29